**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

**ОДОБРЯВАМ:**

**ДИРЕКТОР НА**

**ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ГАБРОВО**

**/САШКО СТАНЧЕВ/**

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦелиТЕ за 2020 г.**

**ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ГАБРОВО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цели за 2020 г.** | **Дейности** | **Срок /месец през 2020 г./** | | **Резултат** | **Индикатор за изпълнение** | | | **Индикатор за самооценка**  1-Напълно постигната цел (100%)  2- Задоволително постигната цел  (50 и над 50%)  3–Незадоволително постигната цел  (50 и под 50%) | | **Отговорни структури** |
| **Индикатор за текущо състояние**  **(заложен в началото на 2020 г.)** | **Индикатор за целево състояние**  **(заложен в края на 2020 г.)** | |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | | ***4*** | ***5*** | ***6*** | | ***7*** | | ***8*** |
| **1. Стабилизиране на доходите на земеделските стопани и гарантиране на равнопоставеност на пазара чрез осигуряване на финансова подкрепа с фокус върху малките и средни предприятия.**  Ориентиране и подпомагане на земеделските стопани за участие и финансиране по мерките от ПРСР 2014-2020; Директни плащания 2020, Национални схеми и пазарна подкрепа.  Повишаване степента на информираностна земеделските стопани и селските общности за политиката на МЗХГ по прилагане на законоустановените изисквания. Осигуряване на качествени услуги на земеделските стопани. | 1.1.Индивидуални и групови срещи със земеделски стопани и общински власти за предоставяне на навременна информация за условията и сроковете за кандидатстване по схеми и мерки от ПРСР 2014-2020, Директни плащания 2020 г., Национални схеми и Пазарна подкрепа. | Януари –Декември | | Успешно провеждане на кампания Директни плащания 2020.  Провеждане на индивидуални, групови срещи и информационни кампании за Директни плащания 2020 г., ПРСР 2014-2020 г. и др.  Информирани и подготвени земеделски стопани за кандидатстване. | Провеждане на информационни срещи и семинари – 4 бр.  Запазване/увеличаване  броя на подадените заявления за подпомагане - кампания Директни плащания 2020 г. и схеми и мерки от ПРСР 2014-2020 г. | Проведени информационни срещи и семинари със ЗС от областта – 1 бр.  Брой подадени заявления за подпомагане по различни схеми и мерки - През 2020 г. – 687 бр.  През 2019 г. -723 бр. | | 1 | | **ГДАР**  **ОСЗ** |
|  | 1.2.Подпомагане на бенефициентите при попълване на заявленията, идентифициране на ползваните площи и заявяване на животни за подпомагане в ОСЗ – Кампания директни плащания 2020 г. и схеми и мерки от ПРСР 2014-2020 г. | Март - Юни | | Подобряване на процедурата при подаване на заявленията.  Запазване/увеличаване размера на  площите и броя на животните за подпомагане по различните схеми и мерки. | Размер на  Площите /ха/ и брой животните за подпомагане по различните схеми и мерки. | Заявени за подпомагане през 2020 г. - 25494 ха, 3190 ЕПЖ, 6479 ДПЖ и 2247 пчелни семейства. | | **1** | | **ГДАР**  **ОСЗ** |
| 1.3. Приемане на заявления от земеделските стопани за кандидатстване за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното  селскостопанско производство“ | По график, изготвен от МЗХГ | | Подпомагане на доходите на земеделските стопани, чрез намаляване на акцизната ставка върху горивото. | Бр. подадени заявления от земеделски стопани за подпомагане. | Подадени заявления през 2020 г. от ЗС за кандидатстване за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното  селскостопанско производство“ – 80 бр.  Извършена повторна проврека на 11 заявления, подадени от ЗС за подпомагане през 2019 г. | | **1** | | **ГДАР**  **ОСЗ** |
| 1.4.Уведомяване на земеделските стопани за условията и сроковете за пре/регистрация по Нарeдба № 3/1999 г., вкл. за обществено осигуряване и данъчно облагане. | Януари –  Декември | | Информирани и подготвени земеделски стопани за пре/регистрация.  Запазване и повишаване броя на земеделските производители. | Брой пре/регистрирани земеделски стопани. | За стопанската 2019-2020 г. броят на пререгистрираните ЗС е 804; Брой новорегистрирани – 30;  Брой с промяна в обстоятелствата – 56. | | **1** | | **ГДАР**  **ОСЗ** |
| 1.5. Дейности по поддържането на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/ в актуално състояние, включително чрез проверки и измерване на място. | Срок, определен със Заповед на министъра на ЗХГ. | | Актуален слой  слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2020 г.  Проверени в срок ФБ. Коректно изготвени протоколи и качени на сървъра на МЗХГ. | Брой проверени ФБ в срок, брой коректно изготвени протоколи и в срок качени на сървъра на МЗХГ.  Брой приети и въведени възражения по слой „ПДП“ 2020.  Актуализиран слой „ПДП“ 2020. | През 2020 г. за цялата територия на област Габрово е налично ново самолетно заснемане, поради което не са извършвани теренни проверки.  Към 31.12.2020 г. в ОДЗ са приети и въведени 56 възражения за 263 парцела в регистъра за възраженията по обхвата на слой „ПДП- Кампания 2020 г.“ | | **1** | | **ГДАР**  **ОСЗ** |
|  | 1.6. Подпомагане на дейността на ГД „ЗРП“ в МЗХГ по прилагане на глава пета, раздел VI от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделските продукти на ЕС (ЗПООПЗПЕС) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. | Януари –Декември | | Налична и достоверна информация за количеството произведено зърно на територията на област Габрово;  Наличие на достоверна информация за съхранявано количество зърно в областта и данни за качеството на добитата реколта през текущата година.  Подадени в срок декларации по чл. 58н, ал. 1 и чл. 58о, ал. 1 и 2 от ЗПООПЗПЕС. | Поддържане на актуална база данни за местонахождението и капацитета на ОСЗ и за лицата, които стопанисват ОСЗ на територията на област Габрово. Брой проверени ОСЗ и земеделски стопани; Брой издадени удостоверения;  Брой приети декларации,  Брой взети проби за окачествяване на реколтата, Брой съставени актове за установени нарушения;  Навременно обобщавана и изпращана информация в МЗХГ. | През 2019 г. няма подадени декларации от собственици и ползватели на ОСЗ за местонахождението и капацитета на обекта и не са извършвани проверки чл. 58н, ал. 2 от ЗПООПЗПЕС.  Приети са общо 297 декларации по чл. 58о, извършени са 12 проверки по чл. 58п за достоверността на подадените декларации. Не са установени нарушения и няма съставени актове.  Взети общо 20 проби:  - 5 бр. от ечемик;  - 5 бр. от пшеница;  - 5 бр. слинчоглед;  - 5 бр.от царевица | | **1** | | **ГДАР** |
| 2.Ефективно и отговорно изпълнение на задълженията като орган на поземлена собственост, произтичащи от нормативната уредба. | 2.1. Поддържане на КВС и регистрите към нея в актуално състояние - /до момента на издаване на КВС на СГКК/ и извършване на дейности по предоставяне на услуги и събиране на такси, съгласно тарифата за събиране на такси от оргаите по поземлена собственост.  Предоставяне на качествени услуги. | Съгласно нормативно определените срокове. | | Актуална база данни.  Повишено качество на предоставяните услуги. | Липса на услуги, предоставени извън нормативните срокове.  Поддържана актуална КВС и регистрите към нея.  Бр. предоставени услуги и размер на заплатени такси за тях.  Отсъствие на жалби и сигнали от граждани и институции във връзка с предоставените услуги. | Липсват услуги, предоставени извън нормативните срокове.  Поддържана актуална КВС и регистрите към нея.  През 2020 г. са предоставени 5686  административни услуги от ОСЗ. Заплатени такси за тях 16518 лв.  Липсват жалби и сигнали от граждани и институции във връзка с предоставените услуги. | | **1** | | **ГДАР**  **ОСЗ** |
| 2.2. Предприемане на необходимите действия по изпълнение на съвместна заповед № РД-02-14-421 от 05.08.2004 г. на Министъра на регионалното развитите и благоустройството и заповед № РД-09-440 от 05.08.2004 г. на Министъра на земеделието и горите:  -предаване на материали и данни на СГКК за изработване на КК и КР.  -обявяване прекратяването на дейността на ОСЗ по поддържане на КВС;  -предаване на окончателните материали и данни на СГКК. | Януари –  Декември | | Предадени в срок материали и данни на СГКК съгласно съвместна заповед № РД-02-14-421 от 05.08.2004 г. на Министъра на регионалното развитите и благоустройството и заповед № РД-09-440 от 05.08.2004 г. на Министъра на земеделието и горите . | Предадени в срок материали и данни на землищата с издадена заповед на директора на АГКК за одобрена КК и КР. | Предадени  материали и данни на СГКК за 4 землища от община Севлиево за изработване на КК и КР. | | **1** | | **ГДАР**  **ОСЗ** |
|  | 2.3. Подпомагане на Служба по геодезия, картография и кадастър при административно обслужване на потребителите на кадастрална информация за земеделски и горски територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри. | Постоянен | | Удовлетворени и качествено, и навременно обслужени потребители на кадастрална информация. | Постоянен достъп до информационната база данни на СГКК. Брой предоставени услуги. | Осигурен непрекъснат достъп на ОСЗ - Дряново, Севлиево и Трявна за работа с кадастарлни данни.  През 2020 г. са предоставени следните услуги:  -изготвени скици на имоти - 1966 бр,  -издадени удостоверения за характеристики на имоти- 735 бр. | **2** | | **ГДАР**  **ОСЗ** | |
| 2.4.Възстановяване на собствеността върху зем. земи на собствениците на основание § 27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и собствениците на земи и гори от горския фонд. | Януари –Декември | | Завършени процедури по § 27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и процедури по ЗВСГЗГФ.  Липса на жалби и сигнали от граждани по провеждане на процедурите. | Брой отправени искания до кметовете.  Брой проведени заседания на комисията по чл. 33, ал. 6 от ЗСПЗЗ, бр. разгледани преписки по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ,  бр. постановени и връчени решения за възстановяване на собствениците на имотите.  Липса на жалби и сигнали от граждани по провеждане на процедурите.  Бр. завършени процедури по § 27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и процедури по ЗВСГЗГФ. | През 2020 г. са отправени 16 искания до кметовете на четирите общини. Изразено положително съгласие от ОбС по 12 от тях.  Проведени са 8 заседания комисиите по чл. 33, ал. 6 от ЗСПЗЗ в ОСЗ Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна. Разгледани са 19 преписки.  Постановени и връчени на собствениците 19 бр. решения по ЗСПЗЗ за възстановяване на 37 имота, 59 решения по реда на чл. 10б от ЗСПЗЗ за определяне право на обезщетение, 101 решения за обезщетение с ПКБ и 10 решения за обезщетение със земя.  Липсват жалби и сигнали от собственици и наследници на земи и гори.  Предстои постановяване на решения по 8 преписки за възстановяване на собственост по реда на ЗСПЗЗ.  Завършени процедури по § 27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и процедури по ЗВСГЗГФ:  -12 бр. по ЗСПЗЗ; | **1** | | **АПФСДЧР**  **ГДАР**  **ОСЗ** | |
|  | 2.5. Дейности по чл. 53б от ЗКИР за обезщетеие на засегнатите лица по реда на чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ или чл. 6 и § 8 от ПЗР на ЗВСГЗГФ. | Януари –Декември | | Обезщетени собственици/наследници на имоти, засегнати от установена ЯФГ по КК и КР. | Издадени в срок становища по чл. 53б, ал. 4 от ЗКИР.  Проведени и завършени в срок процедури за обезщетяване на засегнатите лица по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ. | През 2020 г. са издадени 5 бр. положителни становища за обезщетение на засегнати лица и 6 бр. с липса на основание за обезщетение.  Предстои комплектоване на преписките с необходимите документи и изпращане на същите в Агенция за публичните предприятия и контрол за издаване на Депозитарни разписки. | **1** | | **ДАПФСДЧР**  **ГДАР**  **ОСЗ** | |
|  | 2.6.Дейности съгласно Наредба № 3 от 16. 10. 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно -охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. - Издадени становища по чл. 39 от Наредбата.  Участие в комисии по чл. 43 от Наредбата. | Януари –Декември | | Издадени в срок становища по реда на чл. 39 от Наредба № 3 от 16. 10. 2000 г..  Осигурен представител за участие в комисия чл. 43 от Наредба № 3 от 16. 10. 2000 г..  Нанесени по КВС на приетите и утвърдени СОЗ за областта. | Бр. издадени становища  по реда на чл. 39 от Наредба № 3 от 16. 10. 2000 г.  Бр. участия в комисии по чл. 43 от Наредба № 3 от 16. 10. 2000 г..  Бр. отразени по КВС СОЗ съгласно, издадени заповеди за учредяването им. | През 2020 г. не са издавани становища  по реда на чл. 39 от Наредба № 3 от 16. 10. 2000 г.  Не са провеждани заседания на комисия чл. 43 от Наредба № 3 от 16. 10. 2000 г.  Не са постъпвали заявления за отразяване по КВС на СОЗ съгласно, издадени заповеди за учредяването им. | **2** | | **ГДАР**  **ОСЗ** | |
|  | 2.7. Промяна НТП на имоти по искане на собствениците или наследниците на земеделски земи – назначаване на комисия за установяване на действителния НТП на терен. | Януари –Декември | | Завършени процедури по чл. 78а от ППЗСПЗЗ. | Бр.подадени заявления за промяна на НТП,  Бр. извършени проверки и изготвени протоколи.  Бр. имоти с променен НТП и коректно отразен в партидите на имотите | През 2020 г. са подадени 42 заявления за установяване на действителния НТП на 57 бр. имоти на терен.  Коректно извършени проверки и изготвени протоколи.  На 57 бр. имоти е променен НТП и е коректно отразен в партидите на имотите за землищата с КВС. | **1** | | **ГДАР**  **ОСЗ** | |
| 3. Оптимизиране на поземлените отношения за гарантиране ефективността на земеползването и увеличаване на доходите от земеделска дейност. | 3.1.Провеждане на тръжни процедури и сключване на договори за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски култури. | Януари –Декември | | Ефективно управление и равен достъп до процедурите по предоставяне за ползване на земите от ДПФ в област Габрово за стимулиране на земеделските дейности. | Актуални списъци на свободните имоти от ДПФ;  Прозрачно проведени тръжни процедури за стопанската  2019-2020 г. и 2020 / 2021 г.  Бр. сключени договори за наем и аренда  Площ на отдадените земи от ДПФ.  Бр. сключени договори по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ.  Площ на отдадените земи от ДПФ. | Изготвени и изпратени в срок за съгласуване в МЗХГ актуални списъци  със свободните имоти от ДПФ.  През месец март 2020 г. проведена втора тръжна сесия за отдаване под аренда на земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски култури за стопанската 2019-2020 г. Няма подадени заявления за участие и няма сключени договори.  През месец юли 2020 г. e проведена първа тръжна сесия за отдаване под аренда на свободни земи от ДПФ за стопанската 2020-2021 г. Сключени са 4 договора за аренда с обща площ на имотите 601, 649 дка.  Предстои сключване на договори по реда на 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 г. | **1** | | **ГДАР**  **ОСЗ** | |
|  | 3.2. Извършване на проверки за състоянието и ползването на земите от ДПФ на територията на област Габрово. | Май -  Ноември | Ефективно използване на земите от ДПФ за стимулиране на земеделските дейности.  Извършване на проверки за констатиране на не/правомерното ползване на земи от ДПФ.  Коректно изготвени констативни протоколи.  Предприемане на необходимите действия за събиране на дължимите суми за имотите с установено неправомерно ползване. | | Извършване на проверки за констатиране на не/правомерно ползване на земи от ДПФ – към 31.05.2020 г. и към 30.11.2020 г.  Изготвяне на констативни протоколи, обобщени справки и изпратени в МЗХГ в изискуемите срокове.  Издаване на заповеди по реда на чл.34, ал.8 от ЗСПЗЗ. | През 2020 г. са извършени проверки на земите от ДПФ на територията на област Габрово към 31.05 и към 30.11.2020 г.  Установено неправомерно ползване за имоти от ДПФ към е 44 бр. имоти, с обща площ 269, 778 дка и дължима сума 5177 лева.  Изпратени са писма на ползвателите за заплащане на сумите в трикратен размер. Същите са постъпили по сметката МЗХГ.  Изготвени са 136 бр. констативни протоколи, обобщен доклад за състоянието и ползването на земите от ДПФ и в срок изпратени в МЗХГ.  Не са издавани заповеди по реда на чл.34, ал.8 от ЗСПЗЗ. | **1** | | **ГДАР**  **ОСЗ** | |
| 3.3 Провеждане на процедури за предоставяне под наем и аренда на пасища, мери и ливади от ДПФ на собственици и ползватели на животновъдни обекти. | Юни - Юли | Ефективно използване на възможностите на ДПФ за насърчаване развитието на животновъдството в областта. | | Актуални списъци на свободните ПМЛ от ДПФ;  Прозрачно проведени тръжни процедури за стопанската 2019 -2020 г. и 2020 – 2021 г.  Бр. сключени договори за наем и аренда.  Площ на отдадените земи от ДПФ. | Изготвени и изпратени в срок за съгласуване в МЗХГ актуални списъци със свободните имоти ПМЛ от ДПФ.  През 2020 г. в ОДЗ е постъпил един служебно изпратен протокол по чл. 37и, ал. 9 от ЗСПЗЗ за допълнително разпределение на ПМЛ от ДПФ на правоимащи.  Разпределени са 379,705 дка. Предстои сключване на договор.  През 2020 г. не са провеждане тръжни процедури за отдаване под наем на ПМЛ от ДПФ. | **2** | | **ГДАР**  **ОСЗ** | |
|  | 3.4. Извършване на проверки за спазване на условията по чл. 37 и, ал. 4 от ЗСПЗЗ по сключени договори за наем или аренда на ПМЛ от ДПФ. | Януари - Април | Ефективно използване на възможностите на ДПФ за насърчаване развитието на животновдството на територията на областта. | | Извършени проверки на собствениците и ползвателите на животновъдни обекти за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ по сключени договори за наем и аренда на ПМЛ от ДПФ.  Коректно изготвени протоколи с резултатите от проверките.  Бр.и площ на прекратени договори | През 2020 г. са извършени проверки на собствениците и ползвателите на животновъдни обекти за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ по сключени договори за наем и аренда на ПМЛ от ДПФ. Няма установени собственици и ползватели на животновъдни обекти по сключени договори за ПМЛ от ДПФ над определената по чл. 37 и, ал. 4 норма.  Няма прекратени договори. | **1** | | **ГДАР** | |
|  | 3.5. Определяне размера на Средното годишно рентно плащане по § 2е от ДР на ЗСПЗЗ за всички землища в област Габрово за предходната година. | Януари | Проведени в срок заседания на комисиите за определяне размера на СГРП за всички землища от областта съобразно методика, одобрена от министъра на земеделието и храните. | | Провеждане в срок на заседания на комисиите за определяне размера на СГРП за всички землища от областта.  Определен размер на СГРП по НТП и публикуван в срок на сайта на ОДЗ. | Проведени са в срок заседанията на комисиите в 4-те общини за определяне размера на СГРП.  Определен е размерът на СГРП по НТП за всички землища в областта и публикуван в срок на сайта на ОДЗ. | **1** | | **ГДАР**  **ОСЗ** | |
|  | 3.6.Провеждане процедури по чл.37в и 37ж от ЗСППЗ за създаване масиви за ползване на земеделски земи. | Януари –Декември | Проведени и завършени процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ в землищата от област Габрово, за които има подадени декларации и заявления по чл.37б от ЗСПЗЗ.  Проведени и завършени процедури по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ в землищата от област Габрово. | | Провеждане в срок на процедурите по чл.37в и 37ж от ЗСПЗЗ за създване на масиви на ползване. Издаване в срок на заповеди по чл. 37в, ал. 4 и 37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ. | През 2020 г. са сключени 91 доброволни споразумения за стопанската 2020/2021 г. по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за ОЗ и ТН с обща площ на МП 230123 дка ;  Изготвени са 22 служебни разпределения по чл.37в,ал.3 от ЗСПЗЗ за ОЗ и ТН с обща площ 47715 дка.  Издадени са 113 заповеди за разпределение на масивите за ползване за ОЗ и ТН за 82 землища в областта.  Сключени са 40 споразумения за ПМЛ по чл. 37 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2021 г. с обща площ на МП 12399 дка.  Издадени 40 заповеди за ПМЛ по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ.  Обработени заявления за изплащане на суми за имоти – „бели петна“ - 1794 бр. за изплащане на 177 161 лв. | **1** | | **ДАПФСДЧР**  **ГДАР**  **ОСЗ** | |
|  | 3.7.Провеждане на процедури за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди съгласно нормативната уредба.  Контрол съгласно ЗОЗЗ и издаване на актове за извършени нарушения. | Януари - Декември | Влезли в сила решения на Комисията за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди съгласно нормативната уредба. Опазване на земеделските земи.  Упражнен контрол. | | Бр. заседания на комисията по чл. 17, ал. 1, т.1 от ЗОЗЗ.  Бр. постановени решения.  Бр. на съставените актове за административни нарушения, съгласно ЗОЗЗ.  Бр. изготвени актове за категоризация на зем. земи при промяна на предназначението. | Проведени 5 заседания на комисията по чл. 17, ал. 1, т.1 от ЗОЗЗ.  Постановени са 11 решения за промяна предназначението на земеделските земи.  Съставените са 6 акта за административни нарушения, съгласно ЗОЗЗ.  Изготвени 27 акта за категоризация на зем. земи при промяна на предназначението.  Липсват обжалвани решения на комисията по чл.17, ал.1,т.1 от ЗОЗЗ. | **1** | | **ГДАР** | |
|  | 3.8. Дейности по реда на чл. 26б от ППЗСПЗЗ за бракуване на трайни насаждения. | Януари - Декември | Проведени и завършени процедури по реда на чл. 26 б от ППЗСПЗЗ за бракуване на трайни насаждения. | | Бр. приети и изпратени в срок преписки до МЗХГ с искане за разрешение за бракуване на ТН с неизтекъл амортизационен срок.  Бр. приети преписки;  Бр. проверени имоти с ТН за бракуване.  Правилно отразен НТП в партидите на имотите за землищата с КВС. | През 2020 г. няма постъпили заявления от собственици и наследници на овощни градини за провеждане на процедура за бракуването им. | **-** | | **ГДАР** | |
|  | 3.9. Дейности по реда на чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10 от ППЗСЗЗ. | Януари - Декември | Проведени и завършени процедури по реда на чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ. | | Бр. коректно подготвени и изпратени преписки в МЗХГ,    Бр. сключени договори по реда на чл. 56д, ал. 1 от ППЗСПЗЗ,  Бр. коректно изготвени предложения до областния управител за издаване на актове за ДС. Бр. издадени АДС. | През 2020 г. не са изпращани в МЗХГ препискr по реда на чл. 27, ал. 6, т.1 от ЗСПЗЗ. В процес на комплектоване и обработка са 7 преписки.  Сключен е 1 договор.  Изготвени 6 бр. предложение до областния управител  за издаване на АДС. Издадени 6 АДС. | **1** | | **ГДАР** | |
|  | 3.10. Дейности по Наредба 19 от 25 октомври 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, касаещи дейността на ОДЗ. | Януари - Декември | Извършване на проверки за наличие на строителство в земеделски земи без промяна предназначението на земята. | | Извършване на проверки на място на имотите с издадени положителни становища за строителство в земеделски земи без промяна предназначението на земята.  Изготвени коректни констативни протоколи и обобщен доклад. | Извършени са проверки на място на 20 бр. имоти от издадените 37 положителни становища за имоти за строителство в земеделски земи без промяна предназначението на земята.  Изготвени са коректни констативни протоколи и обобщен доклад за дейността на комисията, който е изпратен в МЗХГ. | **1** | | **ГДАР** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.11. Дейности по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, свързани с пускането на пазара, регистрирането, пускането в употреба, спирането от работа, контрола по техническото състояние и безопасността на земеделската, горската техника, включително на превозните средства и машините за земни работи, както и придобиването и отнемането на правоспособност за работа с техника. | Януари – Декември | Осигуряване при работа и при движение по пътищата използването на безопасна земеделска, горска техника, включително превозни средства и машини за земни работи на територията на област Габрово. | Брой извършени идентификации, промени, прекратяване и отчисления на ЗТ и ГТ; Брой годишни, сезонни и тематични прегледи;  Бр. извършени проверки за наличие на регистрация;  Брой издадени и подменени свидетелства за провоспособност;  Актуален регистър на регистрираната техника на територията на областта и на лицата, придобили правоспособност за работа с техниката. | През 2020 г. са извършени:  •Идентификация на техника – 112 бр.;  •Регистрация и промяна на регистрация на техника – 209 бр.;  •Бракуване на техника – 2 бр.;  •Спиране от работа на техника – 3 бр.;  •Отчисляване на техника – 74 бр.;  • Пускане на техника в употреба – 5 бр.;  •Проверки за наличие на регистрацията на техниката – 950 бр.;  •Проверки за правоспособност на лицата, които работят с техниката – 350 бр.;  •Проверки на нови машини за наличие на сертификат – 31 бр.;  • Извършени ГТП – 1543 бр.;  •Подготвени и изпратени заявления до МЗХГ за издаване и подмяна на свидетелство за работа с техника –49 бр.;  Налична актуална база с данни в регистъра за регистрираната техника и регистъра с лицата, придобили правоспособност за работа с техника.  Липсват жалби и сигнали от граждани и институции. | **1** | **ГДАР** |
| 4. Развитие на ефективно поливно земеделие и превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии. | 4.1. Поддържане на хидромелиоративната инфраструктура на СН на територията на областта съгласно нормативните изисквания. | Януари –Декември | Оказана методическа помощ и участие в учредителните събрания на СН на територията на областта. Извършени проверки на хидромелиоративната структура и обслужваща техника, предадена на СН. Оказана техническа помощ и осъществен контрол при определяне на цените на услугата „Водоподаване за напояване“ на СН в областта. | Бр. участия в учредителни събрания на СН.  Бр. изготвени констативни протоколи и направени предписания от извършени проверки и предадени в срок в дирекция „Хидромелиорации“ в МЗХ.  Бр. изготвени доклади и становища, свързани с обектите от хидромелиоративния фонд на територията на областта. | През 2020 г. няма подадени заявления за откриване на процедура за учредяване на СН на територията на област Габрово.  Във връзка с обявената пандемична обствановка в РБ през 2020 г. не са извършвани проверки на хидромелиоративната структура и обслужваща техника, предадена на СН.  Не е възникнала необходимост. | **2** | **ГДАР**  **ДАПФСДЧР** |
| 4.2. Поддържане на язовирите на територията на областта в добро техническо състояние.  Изготвени доклади и становища, свързани с обектите от хидромелиоративния фонд на територията на областта. | Януари –  Декември | Участие на представител на ОДЗ в проверки на потенциално опасните язовири на територията на областта. | Участие на представител на ОДЗ в проверки на потенциално опасните язовири на територията на областта.  Коректно изготвен протокол.  Участие на представителя на ОДЗ в изготвянето на доклада от комисията до Областния управител. | В изпълнение на заповед на областния управител представител на ОДЗ участва в състава на комисия за обследване на язовирните стени и съоръженията към тях, които се ползват от сдруженията за напояване.  Проверени са язовир „Кастел“ с. Батошево, ползван от СН „Кастело“, язовир „Под стопански двор“ с. Душево, ползван от СН „Нивища“ и язовир „Бяло поле“ с. Душево с ползвател СН „Орехите“.  Установени са нередности само за язовир „Под стопански двор“, с. Душево, ползван от СН „Нивища“.  Съставени са три протокола с констатации от проверката, към единия от тях са изготвени и предписания за предприемане на съответни действия от ръководството на СН – „Нивища“ с. Душево. Същите са  изпратени в срок в МЗХГ.  Не е възникнала неоходимост. | **2** | **ГДАР** |
| 5. По-добро управление на риска в аграрния отрасъл. | 5.1. Набиране на достоверна оперативна информация за развитието на растениевъдството и животновъдството в област Габрово и своевременното й изпращане в МЗХГ. | Януари-  Декември | Извършване на периодични, частични или пълни полски обследвания на посевите и насажденията със земеделски култури чрез оглед на място за установяване моментното им състояние съобразно агроклиматичните условия и очаквано прогнозно производство от есенни култури.  Набиране, обобщаване и предоставяне на достоверна оперативна информация по растениевъдство и животновъство. | Извършване на периодични, частични или пълни полски обследвания на посевите и насажденията със земеделски култури чрез оглед на място за установяване на моментното им състояние съобразно агроклиматичните условия и очаквано прогнозно производство от есенни култури съобразно утвърдените срокове. | През 2020 г. са извършени 3 бр. частични и 1 едно пълно обследване за състоянието на площите, засети с пшеница и ечемик на територията на област Габрово.  Подавана в срок достоверна оперативна информация по растениевъдство и животновъство. | **2** | **ГДАР**  **ОСЗ** |
|  | 5.2 Предоставена възможност на ЗС да кандидатстват по държавната помощ за компенсиране на загуби от земеделските култури вследствие на неблагоприятни климатични условия. | Януари-  Декемвр | Компенсиране на земеделските стопани за нанесени щети по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия. | Свикване на Експертните комисии по общини за установяване процента на щетите при площи, заети със земеделски култури, причинени от неблагоприятни климатични събития и при необходимост издаване на констативни или обикновени протоколи. Брой издадени протоколи | През 2020 г. са подадени три заявления от земеделски стопанин за извършване на проверка на място и издаване на обикновени протоколи за установяване на щети в следствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия в 7 землища в община Севлиево. Изготвени са 3 бр. обикновени протоколи за пропаднали 411, 35 ха, от засушаване, засети с рапица. | **1** | **ГДАР**  **ОСЗ** |
| 5.3 Предоставена възможност на ЗС да кандидатстват по държавната помощ за компенсиране на загуби по загинали селскостопански животни вследствие на неблагоприятни климатични условия. | Януари - Декември | Компенсиране на земеделските стопани за нанесени щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери, причинени от неблагоприятни климатични условия. | Свикване на Експертните комисии по общини за установяване на щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери, причинени от неблагоприятни климатични условия и при необходимост издаване на констативни или обикновени протоколи. Брой издадени протоколи. | През 2020 г. няма подадени заявления от земеделски стопани за установяване на щетите по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери, причинени от неблагоприятни климатични условия. | **-** | **ГДАР**  **ОСЗ** |
| 5.4. Прилагане на мерки по ограничаване на разпространието на болести по животните и растенията на територията на област Габрово съгласно приети планове за действие. | Януари - Декември | Постигане на максимална информираност на всички заинтересовани страни за рисковете от разпространение на болести по животните и растнеията. Намаляване на риска от разпространение на заболяванията. | Участие на служители в дейностите, предвидени за изпълнение от ОДЗ в Планове за действие срещу разпространение на заболяванията в РБ. | Представител на ОДЗ участва в заседанията на Областната епизотична комисия. | **1** | **ГДАР**  **ОСЗ** |
| 6.Осигуряване на надеждна статистическа информация в областта на земеделието. | 6.1.Събиране, обработка и обобщаване на индивидуална статистическа информация от различни секторни статистически наблюдения чрез анкетиране на земеделските стопани. | Януари - Декември | Предоставена в МЗХГ достоверна статистическа информация за вземане на оптимални управленски решения в аграрния сектор от извършените статистическите наблюдения | Проведени статистически изследвания заложени в НСП и брой изследвани единици. | През 2020 г. са проведени следните статистически изследвания:   * Преброяване на земеделските стопанства – 1620 стопанства, от които 1564 посетени на място от анкетьор и 56 анкетирани он лайн в подсистметата по агростатистика. * Птицевъдството в България през 2019 г. – 46 стопанства; * Добиви от полски култури-реколта 2020 – 117 стопанства; * Производство на зеленчуци – реколта 2020 – 24 стопанства; * Производство на плодове – реколта 2020 – 108 стопанства; * Производство на грозде и вино – реколта 2020 – 4 стопанства; * Брой на селскостопански животни към 1-ви ноември 2020 – 103 стопанства; * Пчеларството в България през 2020 г. – 37 стопанства;   - Дейност на мандрите през 2020 г. – 12 бр;  - Дейност на кланиците за червени меса за 2020 г. –12 бр;  - Дейност на кланиците за бели меса за 2020 г. – 12 бр;  - Наблюдение на заетостта и използването на територията на страната през 2020 г. (БАНСИК) на 38 сегмента, включващо посещение на самите сегменти, попълване и въвеждане на 58 наблюдателни листи в софтуер и експорт на данни за отдел „Агростатистика“ към МЗХГ. | **1** | **ГДАР**  **ОСЗ** |
|  | 6.2.Събиране, обработване, приключване и изготвяне на анализ на данните. Предоставяне и разясняване на индивидуалните резултати на земеделските стопани. | Януари - Декември | Предоставена в МЗХГ достоверна статистическа информация за вземане на оптимални управленски решения в аграрния сектор от Системата за земеделска счетоводна информация /СЗСИ/. | Попълнени и отчетени в МЗХГ електронни формуляри на стопанствата, включени в СЗСИ 2019 г. Извършване регулярни посещения на стопанствата, включени в СЗСИ през 2020 г.  Коректно изготвяни тримесечни отчети за дейностите по СЗСИ. | Попълнени и отчетени в МЗХГ електронни формуляри на 32 стопанства, включени в СЗСИ 2020 г., от които 11 с двустранно счетоводство и 21 с едностранно счетоводство.  Извършвани са посещения на стопанствата.  Коректно изготвяни тримесечни отчети за дейностите по СЗСИ. | **1** | **ГДАР** |
| 7.Подобряване на институционалните връзки и ефективно взаимодействие с областна и общински администрации, структури на МЗХГ и браншови организации. | 7.1. Участие в работни срещи, комисии и осъществени съвместни дейности по решаване на проблеми свързани с компетенциите на  ОД «Земеделие».  Свикване на Регионален консултативен съвет по животновъдство съгласно изготвен и изпратен график в МЗХ. | Постоянен | Ефективно взаимодействие с други структури и организации.  Запознаване на животновъдите от областта с предстоящи промени в действащото законодателство, касаещо дейността им и оказване на съдействие за решаване на проблеми в отрасъл животновъдство на областно ниво. | Успешно реализирани дейности със: СГКК; Областна и Общински администрации; НССЗ; РУГ; ТП на „ДГС”; ДФЗ; БАБХ и др., и земеделски стопани от областта. | Във връзка с констатиране и разпространение на заболяването АЧС в РБ и област Габрово, представители на ОДЗ са участвали в заседанията на Областната епизотична комисия по животнвъдство.  Провеждани са работни срещи със СГКК във връзка с отстраняване на ЯФГ в КЗ и по КККР на землищата в областта. | **1** | **ГДАР**  **ОСЗ** |
| 8. Осигуряване на институционална подкрепа и електронизация на администрирането в отрасъла за осигуряване на прозрачно, достъпно, обективно и ефективно управление на административните процеси. | 8.1. Инсталирана система EVENTIS за управление на документооборота и работния поток в ОДЗ. | Постоянен | Управление на документите, оптимизиране движението на документооборота в ОСЗ и ОДЗ,  автоматичен обмен на данни и документи с държавни, областни и общински организации. | Работеща система за управление на документооборота в ОСЗ и ОДЗ, автоматичен обмен на данни и документи с държавни, областни и общински организации. | Използва се в пълен обем автоматизираната информационна система EVENTIS за обмен на документ от ОДЗ, към други държавни администрации и общини | **1** | **Дирекция АПФСДЧР и**  **ГДАР** |
| 8.2. Предоставяне на административни услуги по електронен път, осигуряване на онлайн достъп до шаблони на документи | Декември | Подобряване прозрачността на организацията, така и на нивото на обслужване, което ОДЗ предоставя | Брой предоставяни електронизирани услуги. | Няма реализирани електронни услуги. | **3** | **Дирекция АПФСДЧР и**  **ГДАР** |
| 8.3.Публикуване на информация и набори данни на Портала на отворени данни | Декември | Достъпни за свободно ползване данни, създадени в процеса на работа на ОДЗ и ОСЗ. | Брой публикувани набори от данни на Портала за отворени данни | Публикувани 2 бр. набори от данни на Портала за отворени данни | **1** | **Дирекция АПФСДЧР и**  **ГДАР** |
| 8.4. Облекчаване достъпа на гражданите до административните услуги, осигуряване на онлайн достъп до шаблони на документи. | Постоянен | Повишаване удовлетвореността на потребителите на административни услуги от административното обслужване | Изказани мнения, попълнени анкетни карти | Липса на интерес от попълване на анкетни карти от потребителите на административни услуги. Обратна връзка с потребителите – информация по телефон,по електронна поща и др. | **2** | **Дирекция**  **АПФСДЧР** |
|  | 8.5. Повишаване квалификацията и компетентността на служителите в звеното за административно обслужване чрез участия в обучения | Постоянен | Постигане на по- висок професионализъм в работата | Брой обучени служители. | 10 бр. обучени служители по теми свързани с повишаване квалификацията и компетентността на служителите в звеното за административно обслужване | **1** | **Дирекция**  **АПФСДЧР** |
|  | 8.6. Водене и поддържане в актуално състояние регистри съгласно съответните нормативни актове | Постоянен | Наличие на актуални регистри. | Наличие на актуални регистри. | Поддържани са в актуално състояние следните регистри:  - Регистър по Наредба 3 / 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;  - Регистър по Наредба 47 за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки;  - Регистър по Наредба 22 за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при птиците;  - Регистър по Наредба 30 за производство и търговия с чистопороден и хибриден материал при свинете;  - Регистър по Наредба № 6 / 2000 г. за сключените договори за наем и аренда в земеделието;  - Регистър по Наредба № 49 / 2004 г. на собствениците и регистър на имотите за землищата с Карта на възстановената собственост / КВС /;  - Регистър по Наредба № 2 от 3 февруари 2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;  - Регистър по Наредба № 3 от 3 февруари 2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по ЗРКЗГТ;  - Регистър по Наредба № 4 от 3 февруари 2016 г. за реда за пускане на пазара на употребяваната техника по ЗРКЗГТ.  - Регистър на имотите с променено предназначение.  - Регистър по чл. 3 от Закона за маслодайната роза. | **1** | **Дирекция**  **АПФСДЧР и ГДАР** |
|  | 8.7.Актуализиране на организационните, вътрешно-нормативните и техническите предпоставки за бърз и пряк достъп на гражданите до публична информация в реално време за дейността на дирекцията и общинските служби. Предоставяне на информация по ЗДОИ с цел повишаване информираността на населението за работата на ОД “Земеделие” и ОСЗ. | Януари-декември | Осигурен публичен достъп в реално време за дейността на дирекцията и ОСЗ. | Ежеседмична, при необходимост и по-често актуализирана информация на информационните табла и интернет страницата на дирекцията | Актуална информация, предоставена публично относно дейността и административните услуги, предлагани от ОДЗ/ОСЗ. Постъпил 2 бр. Заявления по ЗДОИ; Издадени 2 бр. Решения. | **1** | **Дирекция АПФСДЧР и**  **ГДАР** |
| 9.Усъвършенстване на ефективността на работата в администрацията; Оптимизиране и повишаване на административния капацитет в ОДЗ и ОСЗ.  Повишаване качеството на административното обслужване;. | 9.1. Провеждане на конкурси за подбор и назначаване на експерти с висше образование на свободните длъжности. | Януари-декември | Компетентна и квалифицирана държавна администрация | Провеждане на конкурси съглано НПКДА. Назначаване на експерти на свободните длъжности | Проведен един конкурс за назначаване на 1 бр. старши екпсперт в Общинска служба по земеделие- гр. Дряново. Назначен служител на длъжност – старши експерт Общинска служба по земеделие- гр. Дряново. | **1** | **Дирекция**  **АПФСДЧР** |
| 9.2. Осигуряване на условия за повишаване на квалификацията на служителите чрез обучения. Изготвен план за обучение. | Януари-декември  и съгласно утвърден график | Повишен административен капацитет и повишено ниво на административно обслужване в ОДЗ и ОСЗ. | Брой обучени служители съгласно изготвен план за обучение и по други специализирани теми. | Изготвен план за обучение в ИПА. Обучени от ИПА - преминали задължително обучение – 0 бр.; обучение по специализирани теми- 14 бр.  Обучения по други теми -17 бр. служители | **1** | **Дирекция**  **АПФСДЧР** |
| 9.3. Изготвяне на отговори на сигнали, предложения и жалби от граждани при спазване на сроковете предвидени в АПК. | Януари-декември | Повишено ниво на административно обслужване в дирекцията. | Липса на жалби и сигнали срещу дейността на ОДЗ/ОСЗ през 2020г.,изготвени извън сроковете по АПК. | Отговори на 1 бр. жалби и сигнали през 2020 г. в срок. Изготвени извън сроковете по АПК – 0 бр. | **1** | **Дирекция**  **АПФСДЧРи ГДАР** |

**Съгласувал:**

**/инж. Лиляна Хранова – главен секретар ОДЗ/**

**Изготвили:**

**/Преслава Демирева – главен директор ГДАР/**

**/Стефка Пашова – директор ДАПФСДЧР/**